## Trang tính1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing (day) | Finish Testing (day) | % Testing | Names | Notes
ExcelTask | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 100% | Huy | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 100% | Anh | Lựa chọn layout, Hoàn thành file Excel, lên kế hoạch và sắp xếp và chia nhỏ các task
Tổ chức thư mục (html, css, img,…) | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | Anh | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | Anh | Tạo thư mục (định dạng các file)
Tổ chức lưu trữ (Github) | 2023-04-11 | 2023-04-10 | 100% | Anh | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 100% | Anh | Tạo github reponsive, đẩy kho lưu trữ local lên remote
Header (HEADER) | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 75% | Anh | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 75% | Anh | Tạo và reponsive header (thiếu chức năng tìm kiếm và darktheme)
Header (darktheme) | 26/4/2023 | 26/4/2023 | 100% | Anh | 26/4/2023 | 26/4/2023 | 100% | Anh | Hoàn thành chức năng darkmode
Carousel (CAROUSEL) | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Anh | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | Anh | Tạo và reponsive carousel
About us (ABOUT) | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | Anh | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | Anh | Tạo và reponsive About Us
Features (FEATURES) | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 100% | Anh | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 100% | Anh | Tạo và reponsive Features
Why Choose Us (SERVICES) | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 100% | Anh | 2023-04-15 | 2023-04-15 | 100% | Anh | Tạo và reponsive Services
Countering Number (NUMBERS) | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 100% | Anh | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 100% | Anh | Tạo và reponsive Numbers
Our Plans (PLANS) | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 100% | Anh | 2023-04-18 | 2023-04-20 | 100% | Anh | Tạo và reponsive Plans
Better Pet Nutrition (VIDEOFD) | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 98% | Huy | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 90% | Huy | Chưa làm đc phần viền cho nút play giống như mẫu
Testimonials (FEEDBACKS) | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 100% | Huy | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | Huy | Tạo và responsive
Updated (UPDATED) | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | Huy | 2023-04-14 | 2023-04-14 | 100% | Huy | Tạo và responsive
Footer (FOOTER) | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 100% | Huy | 16/4/2023 | 16/4/2023 | 100% | Huy | Tạo và responsive
Button BackToTop (BACKTOTOP) | 2023-04-16 | 2023-04-16 | 100% | Huy | 16/4/2023 | 16/4/2020 | 100% | Huy | Dùng thư viện và chỉnh Css
Tạo CSS Variable | 26/4/2023 | 26/4/2023 | 100% | Anh | 26/4/2023 | 26/4/2023 | 100% | Anh | Tạo file Css variable.css, tạo các biến màu